## WBS
SRAICA 1.0
[8 empty] | MODULO DE REGISTRO | [10 empty] | MODULO DE REPORTES | [9 empty] | MODULO DE INICIO DE SESION
[6 empty] | REGISTRO ALUMNO/EMPLEADO |  |  |  |  | REGISTRO EXTERNO | [5 empty] | MENSUAL |  |  |  |  | POR DIAS | [5 empty] | ADMINISTRADOR |  |  |  |  | REPORTES
[5 empty] | Desarrollar pantallas HTLM |  | JR 27 FEBRERO-9 MARZO |  |  | Desarrollar pantallas HTLM |  | JR 27 FEBRERO-9 MARZO |  |  |  | Desarrollar pantallas HTLM |  | JR 27 FEBRERO-9 MARZO |  |  | Desarrollar pantallas HTLM |  | JR 27 FEBRERO - 9 MARZO |  |  |  | Desarrollar pantallas HTLM |  | JR 27 FEBRERO-9 MARZO |  |  | Desarrollar pantallas HTLM |  | JR 27 FEBRERO - 9 MARZO
[5 empty] | Desarrollar backend |  | WS | MM 27 FEBRERO-9 MARZO |  | Desarrollar backend |  | WS | MM 27 FEBRERO-9 MARZO |  |  | Desarrollar backend |  | WS | MM 27 FEBRERO-9 MARZO |  | Desarrollar backend |  | WS | MM 27 FEBRERO-9 MARZO |  |  | Desarrollar backend |  | WS | MM 27 FEBRERO-9 MARZO |  | Desarrollar backend |  | WS | MM 27 FEBRERO-9 MARZO
[7 empty] | DB | GP 27 FEBRERO - 8 MARZO |  |  |  | DB | GP 27 FEBRERO - 8 MARZO |  |  |  |  | DB | GP 27 FEBRERO - 8 MARZO |  |  |  | DB | GP 27 FEBRERO - 8 MARZO |  |  |  |  | DB | GP 27 FEBRERO - 8 MARZO |  |  |  | DB | GP 27 FEBRERO - 8 MARZO
[5 empty] | Integrarlos |  | EB 8MARZO -10 MARZO |  |  | Integrarlos |  | EB 8MARZO -10 MARZO |  |  |  | Integrarlos |  | EB 8MARZO -10 MARZO |  |  | Integrarlos |  | EB 8MARZO -10 MARZO |  |  |  | Integrarlos |  | EB 8MARZO -10 MARZO |  |  | Integrarlos |  | EB 8MARZO -10 MARZO
[5 empty] | Testing |  | Disenar prueba | BD 27Feb-10Marz |  | Testing |  | Disenar prueba | BD 27Feb-10Marz |  |  | Testing |  | Disenar prueba | BD 27Feb-10Marz |  | Testing |  | Disenar prueba | BD 27Feb-10Marz |  |  | Testing |  | Disenar prueba | BD 27Feb-10Marz |  | Testing |  | Disenar prueba | BD 27Feb-10Marz
[7 empty] | Ejecutar prueba | JA 10Marzo-14Marzo |  |  |  | Ejecutar prueba | JA 10Marzo-14Marzo |  |  |  |  | Ejecutar prueba | JA 10Marzo-14Marzo |  |  |  | Ejecutar prueba | JA 10Marzo-14Marzo |  |  |  |  | Ejecutar prueba | JA 11Marzo-14Marzo |  |  |  | Ejecutar prueba | JA 11Marzo-14Marzo
SRAICA V1.0 |  |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | 2019-03-10 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-05-07
MODULO DE REGISTRO
REGISTRO ALUMNO/EMPLEADO
|  | Desarrollar pantallas HTLM | [30 empty] | JR
Desarrollar backend
|  |  | Web Service | [29 empty] | MM
|  |  | Data Base | [29 empty] | GP
|  | Integrarlos | [30 empty] | FG
Testing
|  |  | Disenar prueba | [29 empty] | BD
|  |  | Ejecutar prueba | [29 empty] | JA
REGISTRO DE EXTERNO
|  | Desarrollar pantallas HTLM | [30 empty] | JR
Desarrollar backend
|  |  | Web Service | [29 empty] | MM
|  |  | Data Base | [29 empty] | GP
|  | Integrarlos | [30 empty] | FG
Testing
|  |  | Disenar prueba | [29 empty] | BD
|  |  | Ejecutar prueba | [29 empty] | JA
MODULO DE REPORTES
MENSUAL
|  |  | Desarrollar pantallas HTLM | [29 empty] | JR
Desarrollar backend
|  |  |  | 2019-02-27: Web Service | MM
|  |  |  | 2019-02-27: Data Base | GP
|  |  | Integrarlos | [29 empty] | FG
Testing
|  |  |  | 2019-02-27: Disenar prueba | BD
|  |  |  | 2019-02-27: Ejecutar prueba | JA
POR DIAS
|  |  | Desarrollar pantallas HTLM | [29 empty] | JR
Desarrollar backend
|  |  |  | 2019-02-27: Web Service | MM
|  |  |  | 2019-02-27: Data Base | GP
|  |  | Integrarlos | [29 empty] | FG
Testing
|  |  |  | 2019-02-27: Disenar prueba | BD
|  |  |  | 2019-02-27: Ejecutar prueba | JA
MODULO DE INICIO DE SESION
ADMINISTRADOR
|  |  | Desarrollar pantallas HTLM | [29 empty] | JR
Desarrollar backend
|  |  |  | 2019-02-27: Web Service | MM
|  |  |  | 2019-02-27: Data Base | GP
|  |  | Integrarlos | [29 empty] | FG
Testing
|  |  |  | 2019-02-27: Disenar prueba | BD
|  |  |  | 2019-02-27: Ejecutar prueba | JA
REPORTES
|  |  | Desarrollar pantallas HTLM | [29 empty] | JR
Desarrollar backend
|  |  |  | 2019-02-27: Web Service | MM
|  |  |  | 2019-02-27: Data Base | GP
|  |  | Integrarlos | [29 empty] | FG
Testing
|  |  |  | 2019-02-27: Disenar prueba | BD
|  |  |  | 2019-02-27: Ejecutar prueba | JA
100%
5
60%
60%
60%
50%
80%
30%
80%
100%
60%
80%
60%
30%
100%
60%
60%
80%
60%
30%
80%
30%
100%
60%
80%
60%
30%
100%
60%
60%
80%
60%
30%
80%
50%
60%
690%
60%
80%
60%
30%
60%
30%
60%

## Riesgos
RIESGOS
|  |  | RIESGOS | PROBABILIDAD | % |  | A = ALTA
1.- | Falta de tiempo |  | 1 | M | A |  | M = MEDIA
2.- | Falta de conocimiento de Bootstrap |  | 2 | M | A |  | B=BAJA
3.- | Problema de actitudes |  | 3 | B | B
4.- | Falta de web service |  | 4 | A | A
5.- | Cancelar el proyecto |  | 5 | B | A
6.- | Falta de organización |  | 6 | B | M
MATRIZ
|  | PROBABILIDAD | A | 4
|  |  | M | 1,2
|  |  | B | 5 | 6 | 3
|  |  |  | A | M | B
IMPACTO